## Sheet1
通州区远传水表管理系统报价单
模块 | 功能点 | 补充说明 | 消耗工时（小时计算） | 金额 （2014年150元/每小时微小软件公司最低） | 反馈说明：本报价单根据现有需求文档评估。如有疑问请由此反馈意见。
需求分析 | 根据PM文档(产品需求文档)做调研，进行系统评估，可行性分析；完成报价单，架构设计，数据库、服务器及中间件选用。 |  | 8*(0.5) | 4*150
数据库设计 | 根据PM文档系统所需数据库表格为：单位信息表，权限表（2-3），水表信息表，水井信息表，用水指标表，实时数据表，远传参数配置表，报表汇总记录表，及相关类型配置信息表等。（一个单位是否包含多个用户：待确认？） | 所有用户都是通州区节水办的人，每个水表可能还需要一个记录数据表，用于查询用水量。这个表在增加水表时建立。删除水表时删除 | 8*1.5 | 12*150
用户注册页 | 用户（或单位）信息注册到管理系统，建立用户身份，初始化用户使用系统的权限。（功能点：2个） | 用户注册默认最低权限，高权限由超级管理员分配 | 8 | 8*150
用户登录页 | 登录系统，确认用户身份信息，确认用户权限，根据权限划分用户权限范围内的系统功能模块。（安全认证【难点】防止信息泄露） （功能点：3个） |  | 8*1.5 | 12*150
首页 | 远传表数量汇总，异常表数量汇总，预警表数量汇总，日用水量汇总，月用水量汇总；五个报表。（图形报表【复杂点】重要） （功能点：5个） |  | 8*5 | 40*150
基础信息页-单位信息页 | 单位信息维护及查询功能：单位信息的增加，修改，删除，查询统计及导出功能。（导出功能【难点】）（功能点：5个） |  | 8*1.5 | 12*150
基础信息页-水表信息页 | 水表信息维护及查询功能：水表信息的增加，修改，删除，查询统计及导出功能。（功能点：5个） |  | 8 | 8*150
基础信息页-水井信息页 | 水井信息维护及查询功能：水井信息的增加，修改，删除，查询统计及导出功能。（信息较多【维护复杂】）（功能点：5个） |  | 8*1.5 | 12*150
基础信息页-用水指标页 | 用水指标信息维护及查询功能：用水指标信息维护的增加，修改，删除，查询统计及导出功能。（功能点：5个） |  | 8 | 8*150
实时数据页 | 实时数据接口（需要人工录入还是接口调用，按用户每天使用量录入还是每月使用量录入：待确认？）（功能点：5个） 根据水表数量进行稳定性压测，实时数据的信息维护及查询功能 | 每天在固定时间段向每个水表发送读表指令。每天读一次。读数指令格式，回传格式正在跟水表厂商要 | 8 | 8*150
用量查询页-读数查询页 | 根据PM文档，对该用户或单位读数查询所列信息进行查询汇总并增加导出功能。（功能点：2个） |  | 8 | 8*150
用量查询页-日用水量统计报表页 | 根据PM文档，对该用户或单位日用水量统计所列信息进行查询汇总并增加导出功能。（功能点：2个） |  | 8 | 8*150
用量查询页-月用水量统计报表页 | 根据PM文档，对该用户或单位月用水量统计所列信息进行查询汇总并增加导出功能。（功能点：2个） |  | 8 | 8*150
用量查询页-年用水量统计报表页 | 根据PM文档，对该用户或单位年用水量统计所列信息进行查询汇总并增加导出功能。（功能点：2个） |  | 8 | 8*150
地图信息页 | 根据PM文档，根据该单位地址信息进行GPS地图定位功能。（功能点：2个） |  | 8 | 8*150
配置管理页-权限管理页 | 对单位进行权限划分，维护权限信息，配置单位所拥有模块功能点使用权限。（【难点】）（功能点：3个） | 权限分为三种，1可读水表数据，查询用水量，2可增、改、删、查单位信息、水表信息、用水指信息等，3可增加、修改、删减操作员和权限2的功能 | 8*2 | 16*150
配置管理页-远传参数配置管理页 | （什么远传参数，PM未给出具体信息：待确认？）先按照简单的信息维护增加、修改、删除及查询报价（功能点：5个） |  | 8 | 8*150
运维 |  |  | 8*2 | 16*150
首页广告位 | 首页展示模块，后台更新广告页 | 文字、图片都有、兼具公告、通知功能 | 8 | 8*150
页面数：16+ (需要独立设计) | 功能总数：页面数（16+） + 数据库表（12+） + 模块功能点（48+） |  | 两人工时总和：212+ | 总金额：31800+ | 此报价单根据需求变动而调整